## 计划
| 模块 | 功能 | 优先级 | 需求进度 | 责任人 | 工作量 | 开始日期 | 完成日期 | 进度 | 实际完成日期 | 备注
| 开发准备 | 搭建串口模拟测试环境 | 高 | 已完成 | 张业勇
|  | 实现串口通信 | 高 | 已完成 | 张业勇
|  | 搭建竖屏测试环境 | 高 | 已完成
|  | 引入工程 | 高 | 已完成 | 张业勇
| 投递 | 主页设计 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-02
|  | 广告滚动 | 高 |  | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-02
|  | 点投递时自登录，登录失败不跳转 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.5 | 2018-12-02 |  |  |  | TODO: 以后默认用户名 用其他方式代替
|  | 显示日期 | 高 | 已完成 | 张业勇 |  | 2018-12-02
|  | 点击退票 跳转到退票页面 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-02
|  | 点击取件 跳转到取件页面 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-02
|  |  | 高 |  | 张业勇
0 | 扫描 | 页面设计 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-03
|  | 错误页面 | 高 | 已完成
|  | 调用电机,初始化电机，检查电机状态，电机未就序时，扫描按钮为不用状态，否则为可用状态 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-03
|  | 点击扫描， 1.驱动扫描 2.返回扫描数据（识别的条码，及图片数据）3.存储到本地数据 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-03 |  | 50%
|  | 超时处理：1.删除本次扫描 2.调用电机，询问是否进纸，如果有则退纸 3.跳转到主页 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-03
|  | 点“返回” 1.删除本次扫描 2.询问是否进纸，如果有则退纸 3.跳转到主页 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-03
|  | 扫描完成后跳转到“提交”页 | 高 |  | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-03
| 提交 | 页面设计 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-04
|  | 读取数据，并展示 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-04
|  | 预览图片 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-04
|  | 修改编号 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-04
|  | 提交：1.上传到影像 2.调用电机，进纸、传递、装钉 3.提示用户 | 高 |  | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-05
|  | 退票：1.删除扫描任务 2.调用电机，退纸 | 高 |  | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-05
|  | 超时处理：1.删除本次扫描 2.调用电机，询问是否进纸，如果有则退纸 3.跳转到扫描页 | 高 |  | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-05
|  | 点“返回” 1.删除本次扫描 2.询问是否进纸，如果有则退纸 3.跳转到扫描页 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-05
|  |  | 高 |  | 张业勇
|  |  | 高 |  | 张业勇
| 退票 | 页面设计 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-06
|  | 数据设计，1.柜子表 2.存取件表 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-06
|  | 登录页面设计 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-06
|  | 登录成功，跳转到柜子列表页面 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-06
|  | 展示柜子列表：1.查询数据库 2.调用电机，获取柜子状态 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-06 |  |  |  | 柜子状态是否可以查询
|  | 点击打开:1.调用电机，打开柜子 2.生成取件码，存入本地数据库 3.插入一条存件历史 | 高 |  | 张业勇 | 0.25 | 2018-12-06 |  |  |  | 柜子关闭后，电机是否会通知
|  | 获取密码： 从数据库读出取件码，并展示 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-07 |  | 30%
|  | 超时处理：1..跳转到主页 | 高 |  | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-07
|  | 点“返回” 1.跳转到主页 | 高 |  | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-07
|  |  | 高 |  | 张业勇
| 取件 | 弹出页面设计 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-07
|  | 确认： 1. 查询是否存在取件码，如果存在，找到柜子编号 2.调用电机，打开柜子 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-07
|  | 取消：跳转到主页 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-07
|  | 超时处理：跳转到主页 | 高 | 已完成 | 张业勇 | 0.1 | 2018-12-07
测试